**A Testnevelés és Sporttudományi Intézet**

**Minőségfejlesztési terve a 2015. október 01. – 2016. június 30. közötti időszakra**

1. **KÉPZÉS-OKTATÁS-KUTATÁS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Intézkedés** | **Beszámoló** |
| 1. | 5+1 Testnevelő tanárképzés szakindításának kidolgozása | Nem valósult meg.  Oka: a Nyíregyházi Egyetem nem tudott PhD-fokozattal rendelkező oktatói státuszt biztosítani, így a személyi feltételek nem voltak adottak a képzés beindítására. |
| 2. | A testnevelő-edző szakos valamint az osztatlan (4+1) tanárképzésben részt vevő hallgatók számára gyakorlóiskolákban, sportegyesületekben a 8-18 éves korosztály edzéseinek látogatása alapsportágak (atlétika, torna, úszás, labdajátékok, tenisz, küzdősportok) területén belül. | A terv nem valósult meg, a következő okok miatt:   * mind a hallgatók, mind az oktatók részére túl sok többletórát jelentene félévenként, valamint a gyakorlóiskolákban folyó edzésidőpontok látogatása és a hallgatók órarendjének összehangolása rendkívül nehéz. |
| 3. | Nagyobb hangsúly fektetése a hallgatók nyelvtanulására (nyelvvizsgával) külföldi nyelvtanulási lehetőségek biztosításával. Részvétel az ERASMUS – programokban nagyobb létszámmal.  Nagyobb szervezőmunkával és szervezettebb kiválogatással a TDK-s tevékenységbe bevont hallgatók létszámának növelése.  - Mentorprogram keretén belül 6 fő sportban tehetséges hallgató mentorálása  -Nyíregyházi Főiskola Diákjóléti Albizottsága által meghirdetett pályázat „Demonstrátori feladat „ ellátására 7 fővel | A külföldi nyelvtanulási lehetőségeket igénybe vevő és az Erasmus-programban részt vevő hallgatók létszáma az előző évekhez képest nem növekedett jelentősen.  A TDK-s tevékenységbe bevont hallgatók száma emelkedett, az OTDK házi versenyen sikeresen szerepeltek. Időpontja: 2016.április 10 – május 26.  Testnevelési és Sporttudományi Szekcióban: **Sándor Zsanett, Száraz Ádám, Ujj Gyula** Témavezetőjük: Hegedűs Ferenc, főiskolai docens  **Buzás Bence**  Témavezetője: Szatmári Ágnes, főiskolai tanársegéd  **Tóth Zita**  Témavezetője: Seregi Ernő, főiskolai docens  **Csordás Gergő**  Témavezetője: Oláh Dávid, főiskolai tanársegéd  **Szentmiklóssy Kinga**  Témavezetője: Barabásné dr. Kárpáti Dóra, főiskolai adjunktus  A mentorprogram keretén belül 6 fő sportban tehetséges hallgató mentorálása és Nyíregyházi Egyetem Diákjóléti Albizottsága által meghirdetett pályázat „Demonstrátori feladat „ ellátására 7 fővel sikeresen megvalósult. |
| 4. | Középiskolai tanulók emelt szintű testnevelés érettségire való felkészítése, ezzel biztosítva a sikeres felvételi vizsgát és a hallgatói utánpótlást. | Középiskolai tanulók emelt szintű testnevelés érettségire való felkészítése – nem valósult meg.  Okok: A Testnevelés és Sporttudományi Intézet 2015. szeptember végére a teljes közép- és emelt szintű érettségire való felkészítés programját szakszerűen kidolgozta. A Nyíregyházi Egyetem Felnőttképzési Központjának kérésére a teljes kidolgozott anyag átadásra került, amit viszont a mai napig nem hirdettek meg. |
| 5. | A félévi rutinprotokoll elvégzése: hallgatók teljeskörű tájékoztatása (ösztöndíj, pályázati lehetőségek, ERASMUS, TDK), jegyzetigény felmérése, honlapok frissítése, aktualizálása, felülvizsgálata, oktatás színvonalának ellenőrzése (óralátogatások), fogadóórák megtartásának ellenőrzése, adminisztrátor ügyfélfogadási idejének esetenkénti ellenőrzése. | Rendszeres és folyamatos. |
| 6. | Konferenciák, előadások megszervezése, megrendezése:  - TDK – 8 fő hallgató felkészítése  -Nemzetközi TDK – 2 fő hallgató felkészítése  -Tudomány Napja | Teljesült.  1 fővel teljesült.  A Tudomány Napja 2015.11.11-én megrendezésre került. |
| 7. | Az oktatók által javasolt intézkedések, feladatok megvalósítása, problémák megoldása.  Ezek a következők:   * vissza kell állítani a kötelező sportolást a főiskolai szakosztályokban * tornacsarnok fűtésrendszerének korszerűsítése, infrastruktúrafejlesztés. | Kötelező sportolás visszaállítása a főiskolai szakosztályokban – nem valósult meg. Oka: kevés igazolt és sportági minősítéssel rendelkező hallgatónk van.  A tornacsarnok fűtésrendszerének problémái megoldódtak, rendeltetésszerűen működik. |
| 8. | Kutatásfejlesztés: a Testnevelés és Sporttudományi Intézet és az Agrár- és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet együttműködése a sporttudományi kutatások területén.  - A táplálék összetevőinek hatása a kardiális autonóm funkcióra  Publikációk tervezése, konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel a testnevelés és sporttudomány területén belül:   * Fiatal Sporttudósok III. Országos Konferenciája   Nyugat-Magyarországi Egyetem S-E-K Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet  Szombathely   * XIII. Országos Sporttudományi Kongresszus   5 fő | a Testnevelés és Sporttudományi Intézet és az Agrár- és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézettel való együttműködés nem valósult meg.    A tervezett publikációk és konferenciákon való részvétel megvalósult.  Fiatal Sporttudósok III. Országos Konferenciája Nyugat-Magyarországi Egyetem S-E-K Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet, Szombathely – Major Zsuzsanna főiskolai adjunktus és Oláh Dávid főiskolai tanársegéd részvételével 2015.12.04-05-én megtörtént.  A XIII. Országos Sporttudományi Kongresszuson (2016.05.26-.28. Szombathely) 3 fővel képviseltük az intézményt, mert az intézmény nem támogatta a részvételi díjat és az utazás költségét. |
| 9. | Pályázatok:   * TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV-2010-0013 „Versenyképes Nyíregyházi Főiskola” * TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0051 „Nemzetközi kutatások diadikus analízisben és kapcsolódó témákban, megoldások a digitális világban” * TIOP 2.2.5/09/1 - TIOP-2.2.6/12/1/A „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” * TÁMOP-4.1.2.B-2-13/1-2013-0009 „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban” * TÁMOP-4.2.2.B-10/1 * TÁMOP-3.1.13.-12/1 * TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 * Norvég Pályázat, „Partium Tudáscentrum Fejlesztése Project, Partium Virtuális Campus alprojekt PVC 004 E-Életmód Prevenciós Program * TÁMOP-4.1.1./A-10/KONV „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban” * TÁMOP – 4.2.1. E-15-1. KONV   „Sport a felsőoktatásban”   * POC-A1-A1.1.4-E-2015 versenyen belül, a „Magas szintű, külföldi kompetenciával rendelkező munkaerő vonzása” típusú projekt, 1.1. 4- es pontját: “Magas szintű, külföldi kompetenciával rendelkező munkaerő vonzása a kutatás- fejlesztés megerősítése érdekében.  Kutató-fejlesztő központ a láb veleszületett, szerzett sérüléseinek illetve deformitásainak beleértve a diabetesz-es láb bántalmainak dinamikus javítására , röviden  CC ORTO-POD  » című projekt. * A Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság a TÁMOP 6.1.5/14 kódszámú (pályázati azonosító: TÁMOP 6.1.5/14-2015-0004) Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása pályázatból az „Egy lépés az egészségünkért – Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja” sportversenyek és hozzá kapcsolódó mozgásos tevékenységek, valamint életmódsportokat népszerűsítő tevékenységek, illetve a „Mozdulj Csongrád Megye” testmozgást ösztönző éjszakai programok szervezése, lebonyolítása, elszámolása. * TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 - Szakmai Szolgáltató és kutatást Támogató Regionális Hálózatok a Pedagógusképzésért az Észak-Alföldi Régióban (Szaktárnet projekt) | folyamatos |
| 10. | Pályakövetés (DPR) az intézmény főbb célkitűzéseivel összhangban (mesterképzés, PhD-képzés, szakirányú továbbképzések, edzőképzés, külföldi ösztöndíjak) együttműködésben az Alumni, Karrier- és PR-irodával. | folyamatos |
| 11. | Hallgatói szolgáltatások:  A Testnevelés és Sporttudományi Intézet a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Szolgáltató Központ Esélyegyenlőségi Csoportjában a Természettudományi Intézetek koordinátori funkcióját látja el. | A Testnevelés és Sporttudományi Intézet a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ Esélyegyenlőségi Csoportjában a Természettudományi Intézetek koordinátori funkcióját dr. Vajda Ildikó főiskolai tanár folyamatosan ellátja. |
| 12. | Nyilvánosság biztosítása:  Nyíregyháza város és a megye egészségügyi intézményei valamint a Főiskola között együttműködési szerződések létrejöttében, valamint a kórházi tudományos ülések szervezésében koordinátori funkciót látunk el. | Nyíregyháza város és a megye egészségügyi intézményei valamint a Egyetem között együttműködési szerződések létrejöttében, valamint a kórházi tudományos ülések szervezésében dr. Olajos Judit változatlanul koordinátori funkciót lát el. |
| 13. | Felzárkóztatás:  Célunk, hogy a tantervi hálóban szereplő minden kötelező gyakorlati tárgyból sportszakmai gyakorlat keretén belül oktatásmódszertani segítséget nyújtsunk hallgatóink részére. | Célunk, hogy a tantervi hálóban szereplő minden kötelező gyakorlati tárgyból sportszakmai gyakorlat keretén belül oktatásmódszertani segítséget nyújtsunk hallgatóink részére. Ez sajnos nem valósult meg, mert a sportszakmai gyakorlatok sportágankénti beindítása előírás szerint min. 15 fő esetén lehetséges. |
| 14. | Beiskolázási tevékenység:   * Aktív részvétel a Nyíregyházi Főiskola „Nyílt Napján” a Testnevelési és Sporttudományi Intézet valamint a Hallgatói Szolgáltató Központ Esélyegyenlőségi Csoportjában. * A Nyíregyházi Főiskola KTKI középiskolai osztályt működtető alapítvány Felügyelő Bizottsági tagságának betöltése | A Nyíregyházi Egyetem „Nyílt Napja” az intézet oktatóinak közreműködésével valósult meg. |
| 15. | Laborfejlesztések:  Részvétel a sportélettani labor tervezésében | folyamatos |

1. **MÉRÉSEK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Intézkedés** | **Beszámoló** |
| 1. | Hallgatói elégedettségmérés.  A Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatóinak hallgatói értékelése a 2015/2016. tanévben. | A hallgatók nagyfokú érdektelensége miatt sikertelen, meg kellett ismételni. |
| 2. | Oktatói teljesítménymérés | Eredményesen megvalósult. |
| 3. | Dolgozói elégedettségmérés.  Egységvezető, intézetigazgató oktatók és beosztottak általi értékelése a 2015/2016. tanévben | Eredményesen megvalósult. |
| 4. | Oktatók tudományos tevékenységének értékelése | Eredményesen megvalósult. |
| 5. | A hallgatói elégedettségmérés eredményei által jelzett problémák megoldása:  - tornacsarnok fűtési problémáinak megoldása | A tornacsarnok fűtési problémáit sikeresen megoldották. |
| 6. | A Testnevelés és Sporttudományi Intézetben történő oktatói munka hallgatói véleményezése:  - az oktatók felkészültsége, foglalkozások légköre, vizsgák légköre kiváló.  A jelenlegi magas színvonal (elmélet, gyakorlat) megőrzése, továbbfejlesztése. | Megvalósult.  Az előző tanévhez hasonlóan a hallgatói visszajelzések alapján célunk a minőségi oktatási munka megőrzése és a hiányosságok javítása. |

1. **FOLYAMATSZABÁLYOZÁS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Intézkedés** | **Beszámoló** |
| 1. | Rövidtávú karriertervek elkészítése  Rövidtávú karriertervek nyomonkövetése, teljesítésvizsgálatok | Az Intézet dolgozóinak rövid távú karriertervei határidőre elkészültek. |

1. **IRÁNYÍTÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Intézkedés** | **Beszámoló** |
| 1. | Intézeti minőségirányítási felelősök munkaértekezlet, intézeti minőségirányítási képzés programpontjainak egyeztetése | Az intézeti minőségirányítási felelősök a minőségirányítás képzésein, munkaértekezletein rendszeresen részt vesznek. A dolgozók számára folyamatos tájékoztatást adnak az intézményi elképzelésekkel összhangban. |
| 2. | A kar minden dolgozója számára minőségirányítási képzés, az intézményi elképzelésekkel összhangban | - |

Nyíregyháza, 2016. október 14.

…………………………… ………………………………

Pásztorné dr. Batta Klára Regős József

intézetigazgató minőségirányítási felelős